## RDO
MODELO SANIZ ¦ Rotina diária simples, registros claros e decisões rastreáveis.
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA ¦ RDO SANIZ
Divisão |  | Início da Obra |  |  |  | Termino da Obra
Data de atualização |  | Dia da Semana |  |  |  | Projeto
Gestor da Obra (NGD)
Resp. Preenchimento
Turno / Tempo
| Sol | Nublado |  | Chuva |  | Inviável
Manhã
Tarde
Noite
Atividades Realizadas / Cronograma
Elemento | Pacote |  |  | Atividade |  |  |  | Data Inicia (Real) | Data Término (Real) | Status | Observações
Registro Fotográfico
Insira Uma Legenda |  |  |  |  | Insira Uma Legenda
Insira Uma Legenda |  |  |  |  | Insira Uma Legenda
Ocorrências
Grupo | Descrição da Ocorrência |  |  | Observação |  |  |  | Início | Término | Status
Equipe Envolvida | [6 empty] | Equipamento Utilizado
Fornecedor |  |  | Recurso Mão de Obra |  |  | Qtd M.O | Recurso Equipamento |  |  |  | Qtd Equip

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
COMO USAR O RDO SANIZ
Divisão | ÁREA III - GOIÂNIA | Início da Obra |  | 2021-07-01 |  | Termino da Obra |  | 2021-12-20
Data de Atualização | 2021-10-11 | Dia da Semana |  | segunda-feira |  | Projeto |  | INTERLIGAÇÃO DA NOVA TANCAGEM E AMPLIAÇÃO DO PTCT
Gestor da Obra (NGD) | XXXXX XXXXX XXXXX (NACIONAL GÁS)
Resposável Preenchimento | XXXXXX XXXX XXXXX
Turno/Tempo
| Sol | Nublado |  | Chuva |  | Inviável
MANHÃ | X
TARDE | X
NOITE
Atividades Realizadas / Cronograma
Elemento | Pacote |  |  | Atividade |  |  |  | Data Inicial - Real | Data Término - Real | Status | Observações
Tancagem | Instalação de 5 tanques de GLP |  |  | Em fase de ajustes |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-12 | Concluído 100% | Finalizado com atraso
Tancagem | Instalação de 5 tanques de GLP |  |  | Em fase de ajustes |  |  |  | 2021-10-11 |  | Em execução 50% | Em andamento
Tancagem | Instalação de 5 tanques de GLP |  |  | Posicionamento dos tubos de 8" |  |  |  | 2021-10-15 |  | Em execução 75% | Atraso devido a falta de material
Registro Fotográfico
Descrição da imagem |  |  |  |  | Descrição da imagem
Descrição da imagem |  |  |  |  | Descrição da imagem
Ocorrências
Grupo | Descrição da Ocorrência |  |  | Observação |  |  |  | Início | Término | Status
Plant | Perfuratriz Parada |  |  | Falta de Compressor |  |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-12 | Pendente
Equipe Envolvida | [6 empty] | Equipamento Utilizado
Fornecedor |  |  | Recurso Mão de Obra |  |  | Qtd M.O | Recurso Equipamento |  |  | Qtd Equip
GYN ENGENHARIA |  |  | Pedreiro |  |  | 2 | Ferramentas Manuais para Obra |  |  | 5
GYN ENGENHARIA |  |  | Servente |  |  | 4 | Ferramentas Manuais para Obra |  |  | 5
Quando RDO, fotos, equipe e ocorrências ficam no mesmo fluxo, a obra ganha velocidade. Conheça o App Saniz. |  |  | Soldador |  |  | 2 | Máquinas de Solda / Máquinas |  |  | 6
Atividades Realizadas: os campos “Elemento”, “Pacote”, e “Atividade” serão preenchidos conforme as atividades do cronograma da obra.
Turno/Tempo: assinalar as condições climáticas registradas no dia.
Gestor da Obra: inserir o nome do responsável NGD pelo acompanhamento da obra.
Início da Obra: inserir a data de início da obra.
Término da Obra: inserir a data de previsão de término da obra conforme contrato.
Data Início e Data Término: inserir as datas reais. Caso não tenha iniciado a atividade, não há data de início e o Status permanece “A iniciar”.
Status: selecionar o status e o percentual de avanço da obra até a data do RDO.
Resposável Preenchimento: inserir o nome e empresa do responsável pelo preenchimento do RDO.
Projeto: deve ser preenchido pela Nacional Gás com o nome do projeto.
Dia da Semana: inserir o dia da semana vigente.
Data da atualização: data em que o RDO está sendo preenchido.
Preencher a "Data de Térmido" somente quando a atividade estiver 100% concluída
Legenda: inserir a descrição da imagem.
As fotos devem ser tiradas no modo paisagem e ajustadas à célula.
Descrição da Atividade: relato da ocorrência fora do planejamento ou cronograma.
Observação: inserir as observações pertinentes a ocorrência.
Status: inserir neste campo o status da ocorrência, como por ex.: Atrasado, Pendente, Em andamento, etc..
Recurso Mão de Obra: inserir neste campo a mão de obra/função (pessoas) na obra.
Recurso Equipamentos: descrição dos equipamentos utilizados.
Fornecedor: inserir neste campo o nome do fornecedor contratado.
Qtde Equipamentos: quantitativo de equipamentos utilizados na obra.
Qtde M.O.: quantitativo (número) de mão de obra.
Grupo: setor onde a obra está sendo executada.
Ex.: Plant, Pátio, Vestiário, etc..
Início e Término: inserir a data de início e término da ocorrência.
Ocorrência: tudo que ocasiona atraso ou parada na obra.
Divisão: deve ser preenchido pela Nacional Gás com a Áera e a Filial.
Nome do Projeto